## 任务 (hidden)
标题 | 父任务 | 任务类型 | 执行者 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 | 优先级 | 标签 | 第三方关联 | 创建者 | 创建时间 | 是否完成 | 完成时间 | 分组 | 列表 | 逾期天数 | 已逾期
许昌覆膜机构定位销 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:32 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构定位销下料 | 许昌覆膜机构定位销 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:32 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构定位销车加工 | 许昌覆膜机构定位销 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:32 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构定位销铣床 | 许昌覆膜机构定位销 | 任务 | 杨奎(accounts_5cc28d328f72f50018d99e33@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:33 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构定位销入库 | 许昌覆膜机构定位销 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-1 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:33 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构阻尼盘 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:33 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构阻尼盘投料 | 许昌覆膜机构阻尼盘 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:33 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构阻尼盘下料 | 许昌覆膜机构阻尼盘 | 任务 | 刘衍文(accounts_5c84941cb978c00018778ef7@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:34 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构阻尼盘车加工 | 许昌覆膜机构阻尼盘 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:34 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构阻尼盘钳工 | 许昌覆膜机构阻尼盘 | 任务 | 黄成全(accounts_5c849afbb978c00018778efb@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:34 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构阻尼盘入库 | 许昌覆膜机构阻尼盘 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-2 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:34 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:34 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1投料 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:35 | Y | 2019-05-25 15:56:34 | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1下料 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 刘衍文(accounts_5c84941cb978c00018778ef7@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:35 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1车加工 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:35 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1焊接 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:36 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1铣床 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 陈富有(accounts_5cc27f69da7d3e0019e0e0e7@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:36 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1加工中心 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 李东贤(accounts_5c84965df245c70018d6ff9d@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:36 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1钳工 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 黄成全(accounts_5c849afbb978c00018778efb@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:36 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座1入库 | 许昌覆膜机构座1 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-3 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:37 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构轴 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:37 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构轴投料 | 许昌覆膜机构轴 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:37 | Y | 2019-05-25 15:56:38 | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构轴车加工 | 许昌覆膜机构轴 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:37 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构轴铣床 | 许昌覆膜机构轴 | 任务 | 杨奎(accounts_5cc28d328f72f50018d99e33@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:38 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构轴入库 | 许昌覆膜机构轴 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-4 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:38 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶1 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:38 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶1投料 | 许昌覆膜机构锥顶1 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:38 | Y | 2019-05-25 15:56:28 | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶1车加工 | 许昌覆膜机构锥顶1 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:39 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶1拉槽 | 许昌覆膜机构锥顶1 | 任务 | 杨建江(accounts_5cc2899bff8e0b0018ef649d@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:39 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶1入库 | 许昌覆膜机构锥顶1 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-5 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:39 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶2 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-7 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:39 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶2投料 | 许昌覆膜机构锥顶2 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-7 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:39 | Y | 2019-05-25 15:56:25 | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶2车加工 | 许昌覆膜机构锥顶2 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-7 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:40 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶2拉槽 | 许昌覆膜机构锥顶2 | 任务 | 杨建江(accounts_5cc2899bff8e0b0018ef649d@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-7 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:40 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构锥顶2入库 | 许昌覆膜机构锥顶2 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-7 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:40 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:40 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2投料 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:41 | Y | 2019-05-25 15:56:21 | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2下料 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 刘衍文(accounts_5c84941cb978c00018778ef7@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:41 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2车加工 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:41 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2焊接 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 沈建伟(accounts_5cc284658f72f50018d99e2a@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:42 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2铣床 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 陈富有(accounts_5cc27f69da7d3e0019e0e0e7@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:42 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2加工中心 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 李东贤(accounts_5c84965df245c70018d6ff9d@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:42 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2钳工 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 黄成全(accounts_5c849afbb978c00018778efb@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:42 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构座2入库 | 许昌覆膜机构座2 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-8 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:43 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构丝杆 |  | 任务 |  |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-9 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:43 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构丝杆下料 | 许昌覆膜机构丝杆 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-9 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:43 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构丝杆车加工 | 许昌覆膜机构丝杆 | 任务 | 刘军亚(accounts_5c8345928032dc00198afa18@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-9 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:43 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构丝杆铣床 | 许昌覆膜机构丝杆 | 任务 | 杨奎(accounts_5cc28d328f72f50018d99e33@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-9 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:44 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N
许昌覆膜机构丝杆入库 | 许昌覆膜机构丝杆 | 任务 | 朱庆亚(accounts_5c883738d718000019eb7782@mail.teambition.com) |  |  | 4 | 紧急(P1) | FMJQFTX-6-9 | 0个任务，0个文件，0个日程，0个分享 | 朱桢也(accounts_5c809bb6cfba9700186655c2@mail.teambition.com) | 2019-05-25 14:07:44 | N |  | 任务 | 覆膜 | 0 | N